## Iteration 0
Iterationsplan as223jx
Iterationsplan Iteration 0
Tidsrapport v 14
Uppgift | Status | Verklig tid
Tänka ut en idé | Klart | 3
Skriva visionen | Klart | 2
Läsa på om tekniker att använda | Påbörjat | 1
Designa en enkel prototyp | Påbörjat | 2
| Summa | 8
| Total projekttid | 240
Mål
Målet med denna iteration är att söka efter grundläggande information om vilka tekniker och språk som används för att skapa en Androidapplikation, och börja testa och försöka lära mig.
Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid | Kommentar
Färdigställ Visionen | Klar | 1 | 1
Påbörja Kravspecifikationen | Klar | 2 | 1
Skapa "Hello World"-applikation | Klar | 1 | 1
Skapa testikon till min "Hello World"-applikation | Klar | 1 | 1
Läsa ytterligare om olika tekniker | Klar | 3 | 1 | Bestämde mig ganska snabbt att börja använda Eclipse.
Börja testa tekniken/språket | Påbörjat | 2 | 4
Fortsätta designa prototyp | Ej påbörjat | 2 | 0 | Valde att försöka sätta mig in i Eclipse lite innan jag fortsätter med prototypen.
Skapa iterationsplan för Iteration 1 | Klar | 1 | 1
Avstämning med grupp | Påbörjat | 2 | 1
| Summa | 15 | 11
| Tid sedan föregående iteration |  | 229
| Total projekttid |  | 240

## Iteration 1
Iterationsplan Iteration 1
Analys av föregående iteration
Har skapat en "Hello World"-app och med många om och men lyckats få en emulator att fungera som jag kan köra appen i. Försökte få det att fungera med min egen mobil men efter många försök så bestämde jag mig att köra emulator tills vidare. Fokuserade mest på att börja lära mig grunderna i Eclipse före att designa prototypen.
Mål
Målet med denna iteration är att skapa en enkelt testapplikation genom att följa en stegvis beskrivning. Jag vill även kunna få Eclipse att fungera tillsammans med min Android-mobil vilket jag inte lyckats med ännu, så jag ska se om det är möjligt.
Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid | Kommentar
Handledarmöte | Klar | 1 | 1
Finslipning av krav | Klar | 1 | 1
Finslipning av vision | Klar | 1 | 1
Skriv testspecifikation och testfall för F1-F4 | Klar | 2 | 2
Skriv blackboxtester | Klar | 1 | 1
Testrapport | Ej påbörjad | 1 | 0
Fixa textruta och action bar på testapplikationen | Påbörjad | 4 | 2
Skapa persona | Klar | 1 | 1
Designa prototyper | Klar | 1 | 2
Skapa iterationsplan för Iteration 2 | Klar | 1 | 1
Försöka få Eclipse att fungera med min mobil | Påbörjad | 2 | 1
| Summa | 16 | 13
| Tid sedan föregående iteration |  | 216
| Total projekttid |  | 240

## Iteration 2
Iterationsplan Iteration 2
Analys av föregående iteration
Jobbat med prototyp och persona, samt börjat implementera textfält, knappar och action bar i min testapplikation
Mål
Målet med denna iteration är att börja implementera grundläggande funktioner i min egen applikation.
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid | Kommentar
| Handledarmöte | Klar | 1 | 1
| Skapa nytt projekt i Eclipse för min app | Klar | 1 | 1
F1 | Skapa "Nytt recept"-knapp som öppnar ny sida | Klar | 1 | 1
F1 | Skapa textfälten samt sparaknapp i "Nytt recept"-sidan | Klar | 2 | 2
| Testrapport | Ej påbörjad | 1 | 0
F2 | Skapa sökruta på startsidan | Ej påbörjad | 1 | 0
BK 3 | Gör en exempeldesign för startsidan i Illustrator | Klar | 2 | 2
BK 3 | Designa ikon till appen | Klar | 1 | 1
F1/F2 | Skapa dropdownlista för enheterna | Påbörjad | 2 | 3
| Skapa Iterationsplan för Iteration 3 | Klar | 1 | 1
|  | Summa | 13 | 12
|  | Tid sedan föregående iteration |  | 204
|  | Total projekttid |  | 240

## Iteration 3
Iterationsplan Iteration 3
Analys av föregående iteration
Börjat jobba med min egen applikation. Insåg att dropdownlistan krånglade lite mer än jag förväntade mig, så det blir nog en del till tid för den.
Mål
Målet med denna Iteration är att jobba vidare med appen och förhoppningsvis bli klar med "Skapa recept"-sidan.
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid | Kommentar
| Handledarmöte | Klar | 1 | 1
F1 | Göra klart dropdownen för enheter i Nytt Recept. | Klar | 2 | 3
F1/F2 | Skicka vidare infon från textfälten till ny "Visa Recept"-sida | Påbörjad | 4 | 3
F1 | Gör så plusknappen skapar ny rad för ytterligare ingrediens | Påbörjad | 1 | 4
F2 | Strukturera upp "Visa Recept"-sidan | Påbörjad | 2 | 1
F1 | Gör exempeldesign för "Nytt recept"-sidan i Illustrator | Klar | 2 | 1
F1-F4 | Läs "Saving Data in SQL Databases" på Androids developersida. | Klar | 1 | 1
| Testrapport | Ej påbörjad | 1 | 0
| Skapa Iterationsplan för Iteration 4 | Ej påbörjad | 1 | 1
|  | Summa | 15 | 15
|  | Tid sedan föregående iteration |  | 189
|  | Total projekttid |  | 240

## Iteration 4
Iterationsplan Iteration 4
Analys av föregående iteration
Fixat så nya ingrediensrader dyker upp när man klickar på pluset. Även löst en bugg med min spinner/dropdownlista, men den funkar ännu inte i de nya ingrediensraderna.
Mål
Målet med denna iteration är att kunna spara recepten lokalt och att kunna visa dem.
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid | Kommentar
| Handledarmöte | Klar | 1 | 1
F1 | Läs tutorial om att spara lokalt | Klar | 2 | 3
F1 | Fixa så man kan spara hela recepten lokalt | Klar | 7 | 6
F2 | Gör så recepten kan läsas in från startsidan | Klar | 3 | 6
F2 | Skapa klickbar länk till sparat recept som visar receptet | Klar | 2 | 5
F1 | Fixa så spinnern i nya ingrediensraderna fungerar | Klar | 3 | 4
F1 | Gör så spinnerns värde skickar vidare och sparas | Klar | 2 | 3
F1 | Gör så nya ingrediensradernas info också skickas vidare och sparas | Klar | 4 | 4
F4 | Gör så man kan redigera ett existerande recept | Påbörjad | 8 | 2
BK3 | Fixa så texterna "Ingrediens" och "Antal" hamnar under nya ingrediensrader | Påbörjad | 1 | 1
| Tester och testrapport | Ej påbörjad | 4 | 0
| Skapa Iterationsplan för Iteration 5 | Klar | 1 | 1
|  | Summa | 38 | 36
|  | Tid sedan föregående iteration |  | 153
|  | Total projekttid |  | 240

## Iteration 5
Iterationsplan Iteration 5
Analys av föregående iteration
Kan nu spara recept, visa alla existerande recept i en lista, samt öppna receptet och få det utskrivet.
Mål
Målet med denna iteration är att bli klar med alla grundfunktionaliteter, dvs har jag kvar att fixa så det går att redigera och radera recept. Efter det ska jag börja fixa med småbuggar, användarvänlighet och testing.
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid | Kommentar
| Mejla förra veckans jobb | Klar | 1 | 1
F4 | Gör så man kan redigera ett existerande recept | Påbörjad | 10 | 15
F3 | Gör så man kan radera ett recept | Ej påbörjad | 5 | 0
BK1 | Justera och testa maxbredd och höjd på alla fält | Påbörjad | 4 | 4
BK1 | Fixa scrollbars när texten fyller ut mer än hela sidora | Ej påbörjad | 3 | 0
F1 | Fixa hur filnamnen ska utformas med mellanslag i receptets namn | Klar | 3 | 3
F1 | Gör så det inte är möjligt att spara ett recept om namnet redan finns | Klar | 2 | 2
BK3 | Gör så receptnamnen på framsidan visas utan ".txt" samt med stor bokstav | Klar | 3 | 3
| Workshop | Klar | 3 | 3
| Skapa Iterationsplan för Iteration 6 | Ej påbörjad | 1 | 1
| Tester och testrapport | Ej påbörjad | 4 | 0
|  | Summa | 39 | 32
|  | Tid sedan föregående iteration |  | 121
|  | Total projekttid |  | 240

## Iteration 6
Iterationsplan Iteration 6
Analys av föregående iteration
Jobbat med att kunna redigera recept, delar ut infon från receptet i korrekta redigeringsbara textrutor.
Mål
Målet med denna iteration är att fixa klart så all info i Redigera Recept hamnar rätt, samt börja med hantering av inmatning, scrollbars, textfält.
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid | Kommentar
F3/F4 | Lägg till "Redigera" och "Ta bort"-knappar i Visa Recept | Klar | 1 | 1
| Handledningsmöte | Klar | 1 | 1
F4 | Gör klart så infon läggs rätt i Redigera Recept | Påbörjad | 8 | 8
F3 | Gör så man kan radera ett recept | Klar | 5 | 5
BK1 | Fixa scrollbars när texten fyller ut mer än hela sidora | Klar | 4 | 4
| Finslipa testspecifikationen | Klar | 1 | 1
| Tester och testrapport | Klar | 6 | 5
F4 | Fixa så spinnersen har rätt defaultvärde i Redigera Recept | Påbörjad | 4 | 4
F4 | Gör så det går att spara med samma namn som receptet som redigeras, men inte andra existerande receptnamn | Påbörjad | 3 | 2
| Skapa Iterationsplan för Iteration 7 | Klar | 1 | 1
|  | Summa | 34 | 32
|  | Tid sedan föregående iteration |  | 89
|  | Total projekttid |  | 240

## Iteration 7
Iterationsplan Iteration 7
Analys av föregående iteration
Fortsatt (och fastnat) med att lägga ut infon i rätt rutor med rätt värden i Redigera Recept. Får inte till dropdown-rutorna.
Mål
Målet med denna iteration är att fixa klart så all info i Redigera Recept hamnar rätt, samt börja med hantering av inmatning, scrollbars, textfält.
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid | Kommentar
| Handledningsmöte | Klar | 1 | 1
| Workshop | Klar | 3 | 3
| Fixa så de nya aktiviteterna ej hamnar uppepå varandra vid radering. | Klar | 2 | 2
| Uppdatera MainActivity då ett nytt recept har skapats. | Klar | 1 | 1
| Testa navigera mellan alla olika aktiviteter och se till att inga problem finns kvar med detta. | Klar | 2 | 4
| Hantera "Upp"-knappen i headern | Klar | 2 | 3
| Fixa att om man ändrar namn i Redigera Recept ska den gamla filen tas bort och en ny sparas med nya namnet. | Klar | 1 | 1
| Fixa så nya receptradernas "Antal"-textfält har siffror som standardinmatning. | Klar | 3 | 1
| Fixa så receptet inte sparas om inte alla ingrediensrader är korrekt ifyllda. | Klar | 2 | 2
| Fixa så om man lämnar en receptrad helt tom ska det ändå gå att spara receptet. (Raden ignoreras) | Ej påbörjad | 4 | 0
| Fixa så spinnersen har rätt defaultvärde i Redigera Recept | Klar | 6 | 5
| Skapa bekräftelsepopupruta vid radering av recept. | Ej påbörjad | 1 | 0
| Ändra grundfärgerna på knappar och bakgrund. | Påbörjad | 5 | 6
| Tester och testrapport | Påbörjad | 4 | 1
| Gör powerpointpresentationen | Klar |  | 8
|  | Summa | 38 | 38
|  | Tid sedan föregående iteration |  | 51
|  | Total projekttid |  | 240

## Iteration 8
Iterationsplan Iteration 8
Analys av föregående iteration
Lyckats fixa allt med mina spinner/dropdown-fält, och alla grundfuktioner fungerar nästan helt som de ska. Börjat lite med att lägga in färger och fixa gränssnittet.
Mål
Målet med denna iteration är att bli färdig med alla slutinlämingar, redovisningar etc.
Krav | Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid | Kommentar
| Presentation av applikationen | Klar | 2 | 2
| Skriva sammanfattning från Workshop III | Klar | 1 | 1
| Fixa så man kan lämna en tom ingrediensrad | Påbörjad | 2 | 3
| Fixa så designen i "Redigera recept" matchar designen i "Nytt recept" | Klar | 2 | 2
| Fixa grundläggande färger i appens startsida samt "Visa recept"-sidan | Klar | 3 | 3
| Skapa en bekräftelseruta innan ett recept raderas | Klar | 1 | 1
| Spela in videodemonstration | Ej påbörjad | 4
| Ladda upp videodemostrationen | Ej påbörjad | 1
| Ladda upp Projektmappen och .apk-filen till reprot, samt testa om .apk-filen funkar | Påbörjad | 1 | 1
| Gör klart sidan för slutuppgiften i Gränssnittsutveckling | Påbörjad | 5 | 3
| Tester och testrapport | Ej påbörjad | 4
| Post Mortem | Påbörjad | 3 | 3
| Fyll i formuläter för slutleverans och självvärdering | Ej påbörjad | 1
|  | Summa | 30
Tid sedan föregående iteration
|  | Total projekttid |  | 240