## Iteration 0
Iterationsplan as223jx
Iterationsplan Iteration 0
Tidsrapport v 14
Uppgift | Status | Verklig tid
Tänka ut en idé | Klart | 3
Skriva visionen | Klart | 2
Läsa på om tekniker att använda | Påbörjat | 1
Designa en enkel prototyp | Påbörjat | 2
| Summa | 8
| Total projekttid | 240
Mål
Målet med denna iteration är att söka efter grundläggande information om vilka tekniker och språk som används för att skapa en Androidapplikation, och börja testa och försöka lära mig.
Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid | Kommentar
Färdigställ Visionen | Klar | 1 | 1
Påbörja Kravspecifikationen | Klar | 2 | 1
Skapa "Hello World"-applikation | Klar | 1 | 1
Skapa testikon till min "Hello World"-applikation | Klar | 1 | 1
Läsa ytterligare om olika tekniker | Klar | 3 | 1 | Bestämde mig ganska snabbt att börja använda Eclipse.
Börja testa tekniken/språket | Påbörjat | 2 | 4
Fortsätta designa prototyp | Ej påbörjat | 2 | 0 | Valde att försöka sätta mig in i Eclipse lite innan jag fortsätter med prototypen.
Skapa iterationsplan för Iteration 1 | Klar | 1 | 1
Avstämning med grupp | Påbörjat | 2 | 1
| Summa | 15 | 11
| Tid sedan föregående iteration |  | 229
| Total projekttid |  | 240

## Iteration 1
Iterationsplan Iteration 1
Analys av föregående iteration
Har skapat en "Hello World"-app och med många om och men lyckats få en emulator att fungera som jag kan köra appen i. Försökte få det att fungera med min egen mobil men efter många försök så bestämde jag mig att köra emulator tills vidare. Fokuserade mest på att börja lära mig grunderna i Eclipse före att designa prototypen.
Mål
Målet med denna iteration är att skapa en enkelt testapplikation genom att följa en stegvis beskrivning. Jag vill även kunna få Eclipse att fungera tillsammans med min Android-mobil vilket jag inte lyckats med ännu, så jag ska se om det är möjligt.
Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid | Kommentar
Handledarmöte | Klar | 1 | 1
Finslipning av krav | Klar | 1 | 1
Finslipning av vision | Klar | 1 | 1
Skriv testspecifikation och testfall för F1-F4 | Klar | 2 | 2
Skriv blackboxtester | Klar | 1 | 1
Testrapport | Ej påbörjad | 1 | 0
Fixa textruta och action bar på testapplikationen | Påbörjad | 4 | 2
Skapa persona | Klar | 1 | 1
Designa prototyper | Klar | 1 | 2
Skapa iterationsplan för Iteration 2 | Klar | 1 | 1
Försöka få Eclipse att fungera med min mobil | Påbörjad | 2 | 1
| Summa | 16 | 13
| Tid sedan föregående iteration |  | 216
| Total projekttid |  | 240

## Sheet3
Iterationsplan Iteration 2
Analys av föregående iteration
Jobbat med prototyp och persona, samt börjat implementera textfält, knappar och action bar i min testapplikation
Mål
Målet med denna iteration är att börja implementera grundläggande funktioner i min egen applikation.
Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid | Kommentar
Handledarmöte | Ej påbörjad | 1
Skapa nytt projekt i Eclipse för min app | Klar | 1 | 1
Skapa "Nytt recept"-knapp som öppnar ny sida | Klar | 1 | 1
Skapa textfälten samt sparaknapp i "Nytt recept"-sidan | Klar | 2 | 1
Testrapport | Ej påbörjad | 1
Skapa sökruta på startsidan | Ej påbörjad | 1
Planera färgtema & bakgrund | Ej påbörjad | 2
Designa ikon till appen | Ej påbörjad | 1
Gör så "Spara"-knappen skickar och visar fältens information till ny sida | Ej påbörjad | 2
Skapa Iterationsplan för Iteration 3 | Summa | 12
Tid sedan föregående iteration
| Total projekttid |  | 240