## Sheet1
Iterationsplan Iteration 0
Tidsrapport v 14
Uppgift | Status | Verklig tid
Tänka ut en idé | Klart | 3
Skriva visionen | Klart | 2
Läsa på om tekniker att använda | Påbörjat | 1
Designa en enkel prototyp | Påbörjat | 2
| Summa | 8
| Total projekttid | 240
Mål
Målet med denna iteration är att söka efter grundläggande information om vilka tekniker och språk som används för att skapa en Androidapplikation, och börja testa och försöka lära mig.
Uppgift | Status | Skattad tid | Verklig tid
Färdigställ Visionen |  | 1
Påbörja Kravspecifikationen |  | 2
Läsa ytterligare om olika tekniker |  | 3
Börja testa tekniken/språket |  | 2
Fortsätta designa prototyp |  | 2
Skapa iterationsplan för Iteration 1 |  | 1
Avstämning med grupp |  | 2
| Summa | 13
Total projekttid